## 進捗表
基準日 | 2026-10-09
タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率
会場手配 | 佐藤 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 100%
出展資料作成 | 鈴木 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 60%
見積依頼 | 田中 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 100%
備品リスト作成 | 田中 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 50%
パネル制作 | 佐藤 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 40%
配布物印刷 | 鈴木 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 20%
スタッフ調整 | 佐藤 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0%
事前告知メール | 鈴木 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0%

## 完成版
基準日 | 2026-10-09
タスク | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 進捗率 | 状態 | 2026-10-01
会場手配 | 佐藤 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 100%
出展資料作成 | 鈴木 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 60%
見積依頼 | 田中 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 100%
備品リスト作成 | 田中 | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 50%
パネル制作 | 佐藤 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 40%
配布物印刷 | 鈴木 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 20%
スタッフ調整 | 佐藤 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0%
事前告知メール | 鈴木 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0%